## Sheet1
GROUP 1
|  |  |  | MARCH | [22 empty] | APRIL
FILSCAP - MEMBERSHIP MANAGEMENT SYSTEM GANTT CHART |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11
# | Activity | Start Date | End Date | 2026-03-09: WEEK 1; 2026-03-16: WEEK 2; 2026-03-23: WEEK 3; 2026-03-30: WEEK 4; 2026-04-06: WEEK 5
1 | Group Meeting initial | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 2026-03-09: DONE
2 | Letter approval | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 2026-03-09: DONE
3 | Interview with the client | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 2026-03-09: DONE
4 | Requirements Analysis | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-13: IN PROGRESS
5 | Normalization | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-16: IN PROGRESS
6 | Conceptual Design | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 2026-03-21: IN PROGRESS
7 | Create Data Dictionary | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 2026-03-23: IN PROGRESS
8 | Documentation & Slides | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-03-30: IN PROGRESS
9 | Midterm Presentation | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 2026-04-06: IN PROGRESS